## Slide 1
WYKŁAD 3
Projektowanie
i planowanie
aplikacji mobilnych
Od pomysłu do wdrożenia. Proces, zarządzanie zespołem i obowiązki lidera projektu.
2026
Informatyka
dr inż. Mateusz Pomianek
Faza ideacji i badania rynku
Skład i role zespołu
Agile / Scrum / Kanban
UX/UI i roadmapa produktu
Release & App Store Launch
Metryki i ciągłe doskonalenie
KIA | PAM | Planowanie i projektowanie | v1.0.5
1 / 30
Notes: W tej części chcę pokazać, że tworzenie aplikacji mobilnej bardzo rzadko zaczyna się od programowania. W praktyce najważniejsze decyzje zapadają jeszcze zanim powstanie pierwszy ekran czy pierwsza linia kodu. Dobrze zaplanowany projekt wymaga połączenia kompetencji biznesowych, technicznych i organizacyjnych. Będę też podkreślał, że współczesne aplikacje są rozwijane iteracyjnie, a sukces produktu zależy nie tylko od jakości technologii, ale również od zdolności zespołu do szybkiego reagowania na potrzeby rynku.

## Slide 2
SPIS TREŚCI
Plan wykładu
1
Kontekst rynkowy
Dlaczego planowanie jest kluczowe? Statystyki porażek
2
Faza odkrywania
Ideacja, badania rynku, walidacja pomysłu
3
Skład zespołu
Role, odpowiedzialności, modele współpracy
4
Metodyki pracy
Scrum, Kanban, SAFe – wybór i konfiguracja
5
Planowanie techniczne
Architektura, tech stack, roadmapa produktu
6
Proces UX/UI
Design sprint, prototypowanie, testy użyteczności
7
Development
Sprinty, code review, CI/CD, zarządzanie długiem technicznym
8
Lider zespołu
Obowiązki, kompetencje, techniki zarządzania
9
QA i testowanie
Strategie, automatyzacja, definicja Done
10
Launch i po launchu
App Store, metryki, iteracja, zarządzanie kryzysem
2 / 30
Notes: Na początku warto spojrzeć na cały cykl życia produktu mobilnego jako na ciąg wzajemnie powiązanych etapów. W praktyce problemy po wdrożeniu często wynikają z błędów popełnionych już na etapie planowania albo komunikacji w zespole. Dlatego podczas projektowania produktu nie można myśleć wyłącznie o technologii. Trzeba jednocześnie uwzględniać użytkownika, architekturę, organizację pracy, strategię biznesową i utrzymanie systemu po premierze.

## Slide 3
ROZDZIAŁ 1
Kontekst
rynkowy
Dlaczego planowanie jest kluczowe? Statystyki porażek i sukcesów
3 / 30
Notes: Wiele osób zakłada, że dobre pomysły same prowadzą do sukcesu produktu. W rzeczywistości większość projektów kończy się problemami organizacyjnymi, finansowymi albo brakiem realnej potrzeby rynkowej. Chcę zwrócić uwagę na to, że planowanie nie eliminuje ryzyka, ale pozwala je kontrolować. W profesjonalnych zespołach ogromną część czasu poświęca się na analizę zagrożeń, estymację kosztów oraz przygotowanie scenariuszy awaryjnych. To właśnie odróżnia projekty hobbystyczne od produktów rozwijanych w środowisku biznesowym.

## Slide 4
1.1
Dlaczego projekty mobilne zawodzą: twarde dane
42%
projektów mobilnych
upada z powodu braku potrzeby rynkowej
68%
projektów IT
przekracza budżet lub harmonogram
77%
użytkowników
porzuca aplikację w ciągu pierwszych 3 dni
0.5%
aplikacji
osiąga finansowy sukces (Gartner, 2024)
Główne przyczyny niepowodzeń (wg Standish Group CHAOS Report)
Brak zaangażowania użytkowników w proces
13.1%
Niekompletne wymagania
12.4%
Zmieniające się wymagania i zakres
11.8%
Brak wsparcia kierownictwa wyższego szczebla
7.5%
Brak kompetencji technicznych w zespole
7.0%
Średni koszt nieudanego projektu mobilnego dla MŚP wynosi $240 000 (Clutch, 2024). Prawidłowe planowanie redukuje ryzyko o 35%.
4 / 30
Notes: W praktyce największym błędem nie jest zła implementacja techniczna, lecz budowanie produktu, którego nikt realnie nie potrzebuje. Bardzo często zespoły koncentrują się na funkcjach i technologiach, zamiast analizować problemy użytkowników. Warto też pamiętać, że użytkownik mobilny jest wyjątkowo niecierpliwy. Jeśli aplikacja od początku nie dostarcza wartości, zostaje bardzo szybko odinstalowana. Dlatego nowoczesne projektowanie produktów opiera się na szybkim testowaniu hipotez i ciągłym zbieraniu danych, zamiast wielomiesięcznego rozwijania rozwiązania „w ciemno”.

## Slide 5
ROZDZIAŁ 2
Faza
odkrywania
Ideacja, badania rynku i walidacja pomysłu przed napisaniem pierwszej linii kodu.
5 / 30
Notes: Zanim rozpocznę implementację, muszę zrozumieć problem biznesowy i kontekst użytkownika. Faza odkrywania produktu jest momentem, w którym analizuje się rynek, konkurencję i zachowania przyszłych odbiorców. To etap zadawania pytań, a nie udzielania odpowiedzi. W nowoczesnych projektach mobilnych ogromną rolę odgrywa umiejętność odrzucania złych pomysłów możliwie wcześnie i możliwie tanio. Dzięki temu zespół nie traci miesięcy pracy na rozwijanie produktu bez potencjału.

## Slide 6
2.1
Ideacja i walidacja pomysłu: lean startup approach
1
Problem Statement
Zdefiniuj problem, nie rozwiązanie. Użyj formatu: Dla [persona], która ma [problem], nasza aplikacja [rozwiązanie] daje [korzyść] w odróżnieniu od [alternatywy].
2
Market Research
TAM / SAM / SOM. Analiza konkurencji (App Annie, SensorTower). Minimum 20 wywiadów z potencjalnymi użytkownikami przed projektem.
3
Walidacja hipotez
Build-Measure-Learn. Landing page z CTA + Google Ads = test gotowości rynku za ~500 zł. Cel: >5% konwersja.
4
Business Model Canvas
9 bloków: segmenty, propozycja wartości, kanały, relacje, przychody, zasoby, aktywności, partnerzy, koszty.
Firmy inwestujące w fazę Discovery skracają czas developmentu o 33% i redukują przeróbki o 72% (Forrester, 2023).
Każda złotówka wydana na badania oszczędza 10 zł na poprawkach.
6 / 30
Notes: Projektowanie produktu powinno zaczynać się od problemu użytkownika, a nie od technologii. Bardzo często startupy budują rozwiązania, które są technicznie imponujące, ale nie rozwiązują żadnego realnego problemu. Dlatego w praktyce stosuje się podejście eksperymentalne: najpierw formułuje się hipotezę biznesową, następnie testuje ją minimalnym kosztem, a dopiero później inwestuje większe środki w rozwój produktu. Chcę też podkreślić znaczenie rozmów z użytkownikami. Dane analityczne są ważne, ale bez bezpośredniego kontaktu z odbiorcami trudno zrozumieć ich rzeczywiste potrzeby i motywacje.

## Slide 7
2.2
Analiza konkurencji i definicja MVP
Framework analizy konkurencji
Kryterium
Czas do wartości (TTFV)
< 60s
3 min
5 min
Monetyzacja
Freemium
Paid
Ads
Offline support
Tak
Nie
Częściowy
Ocena App Store
–
3.8★
4.1★
Definicja MVP: Minimum Viable Product
Must Have (MoSCoW)
Funkcje bez których produkt nie ma sensu. Maks. 3-5 dla pierwszego releasu.
Should Have
Ważne, ale można wydać bez. Dodawane w sprint 2-3.
Could Have
Nice-to-have. Backlog priorytet B.
Won't Have (v1)
Explicite wykluczone z releasu 1.0. Zarządzanie oczekiwaniami.
Spotify wypuścił MVP z jedną funkcją (streaming muzyki), bez playlist, offline, czy social.
Instagram startował wyłącznie jako apka do filtrowania zdjęć (bez stories, reels, zakupów).
7 / 30
Twoja app
Konkurent A
Konkurent B
Notes: W środowisku mobilnym praktycznie nie istnieją całkowicie unikalne pomysły. Zwykle konkurujemy nie tylko z podobnymi aplikacjami, ale także z przyzwyczajeniami użytkowników. Dlatego analiza konkurencji powinna koncentrować się nie na kopiowaniu funkcji, lecz na identyfikacji słabych punktów istniejących rozwiązań. Istotne jest również rozumienie idei MVP, czyli produktu minimalnego. W praktyce najlepsze pierwsze wersje aplikacji są bardzo ograniczone funkcjonalnie, ale rozwiązują jeden problem wyjątkowo dobrze. To pozwala szybciej wejść na rynek i wcześniej rozpocząć zbieranie informacji zwrotnych.

## Slide 8
ROZDZIAŁ 3
Skład
i role zespołu
Kto jest potrzebny i za co odpowiada. Modele współpracy i struktury organizacyjne.
8 / 30
Notes: Nowoczesne projekty mobilne są przedsięwzięciami interdyscyplinarnymi. Nawet stosunkowo niewielka aplikacja wymaga współpracy specjalistów o bardzo różnych kompetencjach. W praktyce sukces projektu zależy nie tylko od jakości pojedynczych ekspertów, ale przede wszystkim od skutecznej komunikacji między nimi. Dobrze funkcjonujący zespół musi rozumieć wspólny cel produktu, a nie wyłącznie własny zakres obowiązków. Warto też zauważyć, że wraz ze wzrostem skali projektu rośnie znaczenie procesów organizacyjnych oraz zarządzania przepływem wiedzy.

## Slide 9
Role w zespole mobilnym: odpowiedzialności i kompetencje
Product Owner (PO)
Właściciel backlogu. Priorytety feature'ów. Jedyna osoba która może powiedzieć NIE. Odpowiada za ROI produktu. Czas: 100% projektu.
Scrum Master / Agile Coach
Facylituje ceremonie. Usuwa przeszkody (impediments). NIE zarządza zespołem („servant leader”).
Tech Lead / Lider Techniczny
Decyzje architektoniczne. Code review. Mentoring juniora. 30% zarządzania, 70% kodowania.
iOS / Android Developer
Implementacja feature'ów. Unit testy. Uczestnictwo w code review. Senior: 5+ lat. Mid: 2-5 lat. Junior: 0-2 lata.
UX/UI Designer
Research, wireframes, prototypy w Figma. Design system. Pracuje sprint do przodu. Niezbędny od dnia 1.
QA Engineer
Plan testów, przypadki testowe, automatyzacja (Appium, Detox). Definicja Done. Bug triage.
Backend Developer
API REST/GraphQL, baza danych, integracje. Mobile-first API design. Na wczesnym etapie = fullstack.
DevOps / Platform Eng.
CI/CD pipeline (GitHub Actions/Fastlane), EAS Build, monitoring, App Store deployment automation.
Notes: W profesjonalnym środowisku projektowym każda rola odpowiada za inny rodzaj ryzyka. Product Owner minimalizuje ryzyko biznesowe, projektanci UX redukują ryzyko niezrozumienia użytkownika, a liderzy techniczni ograniczają ryzyko problemów architektonicznych. Chcę zwrócić uwagę, że nowoczesny development nie polega wyłącznie na pisaniu kodu. Programiści uczestniczą w analizie wymagań, testowaniu, przeglądach kodu i podejmowaniu decyzji architektonicznych. Coraz większe znaczenie mają także kompetencje miękkie, takie jak komunikacja, umiejętność pracy zespołowej i dzielenie się wiedzą.

## Slide 10
Modele pracy zespołu: insourcing, outsourcing, nearshoring
Inhouse (własny zespół)
Zalety
✓ Pełna kontrola kultury
✓ Głęboka znajomość produktu
✓ Szybka komunikacja
✓ IP w firmie
Wady
✗ Wysokie koszty rekrutacji
✗ Czas onboardingu 2-6 mies.
✗ Trudno skalować szybko
✗ Ryzyko rotacji
~$8 000–25 000/mies. per dev (PL)
Software House (outsourcing)
Zalety
✓ Szybki start (2-4 tyg.)
✓ Kompletny zespół od razu
✓ Znany koszt miesięczny
✓ Elastyczne skalowanie
Wady
✗ Niższa znajomość domeny
✗ Rotacja zasobów
✗ Komunikacja overhead
✗ Mniej zaangażowania
~$4 500–12 000/mies. per dev (PL)
Model hybrydowy
Zalety
✓ Inhouse core team
✓ Outsourcing pik'ów
✓ Optymalne koszty
✓ Transfer wiedzy
Wady
✗ Złożone zarządzanie
✗ Dwa procesy
✗ Ryzyko silosów
✗ Wymaga dojrzałości
Używany przez 58% scale-up'ów (Deloitte)
„Two-pizza rule” - jeśli zespół nie może być nakarmiony dwoma pizzami, to jest za duży.
Optymalny rozmiar interdyscyplinarnego zespołu to około 5-9 osób (Scrum Guide).
Notes: Wybór modelu organizacyjnego wpływa bezpośrednio na tempo rozwoju produktu, koszty i poziom kontroli nad projektem. W praktyce organizacje bardzo często łączą różne modele współpracy, aby zachować elastyczność i jednocześnie utrzymać kluczowe kompetencje wewnątrz firmy. Chcę też podkreślić, że zwiększanie liczby osób w projekcie nie zawsze przyspiesza development. W pewnym momencie komunikacja i koordynacja zaczynają generować większy koszt niż realny wzrost produktywności. Dlatego małe, dobrze zorganizowane zespoły często osiągają lepsze rezultaty niż rozbudowane struktury organizacyjne.

## Slide 11
ROZDZIAŁ 4
Metodyki
pracy
Scrum, Kanban, SAFe: wybór i konfiguracja dla projektów mobilnych.
11 / 30

## Slide 12
Scrum: ceremonie i artefakty
Sprint Planning
2h / 2 tyg.
PO + Dev Team. Cel sprintu + selekcja backlogu. Velocity = punkty story z poprzednich 3 sprintów.
Daily Standup
15 min / dzień
Co robiłem? Co robię? Co blokuje? Stojąc. Bez rozwiązywania problemów on-the-spot. Parking lot.
Sprint Review
1h / 2 tyg.
Demo dla stakeholders. Tylko działający software. Zbieranie feedbacku. Aktualizacja backlogu.
Retrospective
1.5h / 2 tyg.
Stop / Start / Continue. 4Ls (Liked/Learned/Lacked/Longed For). Action items z właścicielem.
Backlog Refinement
1h / tyg.
PO + Tech Lead. Story pointing (Fibonacci). Kryterium akceptacji (Given/When/Then). Dekompozycja.
Dynamika zespołu (5 dev): ~40-80 story points/sprint. Sprint 1 zawsze wolniejszy (setup CI/CD, architektura). Mierz, nie estymuj godzinami (prawo Hofstadtera)
12 / 30

## Slide 13
4.2
Kanban, SAFe i porównanie metodyk: kiedy co stosować
Kanban board: przykład dla mobile
Backlog · WIP: ∞
In Progress · WIP: 2
Review · WIP: 1
Done · WIP: ∞
Push notifications
Dark mode
iPad layout
Auth flow
API cache layer
Login screen UI
Onboarding
Home screen
Porównanie metodyk: wybór dla projektu
Kryterium
Rozmiar zespołu
5–9 osób
1–50+ osób
50–5000 osób
Cykl releasu
Co sprint (2 tyg.)
Ciągły flow
Program Increment (PI)
Zmiany w trakcie
Tylko nowy sprint
W każdej chwili
Planowane kwartalnie
Narzut administracyjny
Średni
Niski
Wysoki
Rekomendacja: Startup/MVP → Kanban (prostota). Zespół 5-15 osób → Scrum. Kilka zespołów mobilnych → SAFe lub LeSS (Large-Scale Scrum).
13 / 30
Scrum
Kanban
SAFe

## Slide 14
ROZDZIAŁ 5
Planowanie
techniczne
Architektura, tech stack i roadmapa produktu.
14 / 30
Notes: Kiedy zaczynam projekt aplikacji mobilnej, nie traktuję planowania technicznego jako formalności. To jest moment, w którym decyduję, jak bardzo projekt będzie odporny na przyszłe zmiany. Można napisać pierwszą wersję aplikacji szybko, ale jeżeli architektura, stos technologiczny i sposób integracji z backendem są przypadkowe, to po kilku miesiącach każda zmiana zaczyna być coraz droższa.
Warto podkreślić młodym programistom, że technologia nie jest wybierana dlatego, że jest modna. Technologia jest wybierana dlatego, że pasuje do problemu, zespołu, budżetu, terminu i przewidywanego rozwoju produktu. Inaczej projektuje się prostą aplikację MVP, inaczej system bankowy, a jeszcze inaczej aplikację z intensywnym przetwarzaniem obrazu, lokalizacją, pracą offline albo wysokimi wymaganiami bezpieczeństwa.
Ciekawostka: wiele dużych problemów w projektach IT nie zaczyna się od błędnego kodu, lecz od błędnych decyzji architektonicznych podjętych zbyt wcześnie i bez zapisu uzasadnienia. Dlatego dojrzałe zespoły coraz częściej dokumentują decyzje techniczne nie po to, żeby produkować dokumentację, lecz po to, żeby za trzy miesiące wiedzieć, dlaczego wybrano dane rozwiązanie.

## Slide 15
Architecture Decision Records (ADR)
ADR: Architecture Decision Record
Kontekst
Dlaczego decyzja jest potrzebna? Jakie siły działają?
Decyzja
Co zdecydowaliśmy? Jedno zdanie aktywne: "Używamy X ponieważ Y".
Status
Proposed / Accepted / Deprecated / Superseded
Konsekwencje
Pozytywne (zalety) i negatywne (kompromisy). Jawne trade-offs.
Kluczowe decyzje architektoniczne
Native vs Cross-Platform
React Native / Flutter jeśli team<8 i budżet<2M PLN. Native jeśli performance-critical lub AR/VR.
State Management
MobX (prosta apka), Redux/RTK (complex). iOS: Combine+SwiftUI. Android: StateFlow+ViewModel.
Offline first?
SQLite / Room / Realm + sync strategy. Definiuj conflict resolution PRZED coding.
API contract
OpenAPI 3.0 spec PRZED implementacją. Contract testing (Pact). Consumer-driven.
Badania ThoughtWorks: zespoły które dokumentują ADR mają o 40% mniej nieplanowanych spotkań architektonicznych. ADR przechowuj w repozytorium (katalog /docs/adr).
Notes: W decyzjach architektonicznych szczególnie ważne jest dla mnie to, aby nie udawać, że istnieją rozwiązania idealne. Każdy wybór ma konsekwencje. React Native może przyspieszyć development, ale może też wprowadzić ograniczenia przy bardzo natywnych funkcjach. Aplikacja natywna może dać większą kontrolę, ale zwykle wymaga większego zespołu i osobnej pracy dla iOS oraz Androida.
Dlatego lubię podejście ADR, czyli krótkich zapisów decyzji architektonicznych. Dobry ADR nie powinien być esejem. Powinien odpowiedzieć na kilka prostych pytań: jaki mieliśmy problem, jakie opcje rozważaliśmy, co wybraliśmy i jakie kompromisy akceptujemy. To bardzo pomaga, gdy po czasie w zespole pojawiają się nowe osoby i pytają: „dlaczego to jest zrobione właśnie tak?”.
Wiele praktyk dokumentowania decyzji technicznych rozwinęło się jako odpowiedź na problem „pamięci organizacyjnej”. W dużych projektach ludzie odchodzą, zespoły się zmieniają, a kod zostaje. Bez zapisu decyzji kolejne osoby często odtwarzają tę samą dyskusję od początku. ADR działa więc jak techniczna pamięć projektu.

## Slide 16
Architecture Decision Records (ADR)
# ADR-001: Wybór architektury aplikacji Android
## Status
Accepted
## Data
2026-05-26
## Kontekst
Projektujemy aplikację mobilną na Androida, która ma obsługiwać logowanie użytkownika, pracę z API, lokalne przechowywanie części danych oraz dalszą rozbudowę o moduły powiadomień i analityki.
Zespół jest niewielki, dlatego architektura powinna być czytelna, łatwa do testowania i możliwa do utrzymania przez nowych programistów.
## Decyzja
Przyjmujemy architekturę MVVM z podziałem na warstwy:
- UI: Jetpack Compose
- ViewModel: obsługa stanu ekranu i logiki prezentacji
- Domain: przypadki użycia aplikacji
- Data: repozytoria, API, baza lokalna
- Dependency Injection: Hilt
- Local storage: Room
- Networking: Retrofit + OkHttp
- Async: Kotlin Coroutines + Flow
## Uzasadnienie
MVVM dobrze pasuje do aplikacji Android tworzonych w Kotlinie i Jetpack Compose. Pozwala oddzielić logikę interfejsu od logiki biznesowej, ułatwia testowanie oraz zmniejsza ryzyko mieszania kodu UI z obsługą danych.
Jetpack Compose upraszcza budowanie interfejsu, a Flow pozwala wygodnie reagować na zmiany stanu aplikacji.
## Alternatywy
1. MVC
Odrzucone, ponieważ prowadzi do silnego powiązania widoku z logiką aplikacji.
2. MVP
Odrzucone, ponieważ zwiększa liczbę klas i jest mniej naturalne w połączeniu z Compose.
3. Clean Architecture w pełnej wersji
Odrzucone dla MVP, ponieważ byłaby zbyt rozbudowana na obecny zakres projektu.
## Konsekwencje pozytywne
- lepsza testowalność kodu,
- czytelny podział odpowiedzialności,
- łatwiejszy onboarding nowych osób,
- mniejsze ryzyko długu technicznego,
- dobra integracja z ekosystemem Android Jetpack.
## Konsekwencje negatywne
- większa liczba plików i warstw,
- konieczność zachowania dyscypliny architektonicznej,
- początkowo wolniejsze tempo pracy dla mniej doświadczonych programistów,
- ryzyko nadmiernej abstrakcji przy prostych funkcjach.
## Kryterium rewizji decyzji
Decyzja powinna zostać ponownie oceniona, jeśli: - aplikacja znacząco urośnie funkcjonalnie,
- pojawi się potrzeba wersji iOS,
- logika domenowa stanie się złożona,
- testowanie obecnej struktury okaże się niewystarczające,
- zespół zacznie mieć trudności z utrzymaniem spójności kodu.
Notes: ADR, czyli Architecture Decision Record, traktuję jako krótki zapis ważnej decyzji technicznej. Nie jest to rozbudowana dokumentacja całego systemu, ale konkretna odpowiedź na pytanie: jaką decyzję podjęliśmy, dlaczego ją podjęliśmy i jakie będą jej konsekwencje.
W przykładzie ADR decyzja dotyczy wyboru architektury aplikacji Android. Zespół przyjmuje podejście MVVM, ponieważ dobrze pasuje ono do ekosystemu Androida, Kotlina i Jetpack Compose. Pozwala oddzielić interfejs użytkownika od logiki aplikacji oraz od warstwy danych.
Najważniejsze jest to, że ADR pokazuje kontekst decyzji. Projekt ma obsługiwać logowanie, komunikację z API, lokalne przechowywanie danych i dalszą rozbudowę. To oznacza, że kod powinien być czytelny, testowalny i możliwy do rozwijania przez kolejne osoby w zespole.
W ADR zapisuję też alternatywy. To bardzo ważne, ponieważ dobra decyzja architektoniczna nie polega tylko na wyborze jednej technologii. Trzeba również pokazać, dlaczego odrzucono inne opcje, na przykład MVC, MVP albo pełną Clean Architecture.
Istotną częścią ADR są konsekwencje. Pozytywne skutki to lepsza testowalność, wyraźny podział odpowiedzialności i łatwiejszy onboarding nowych programistów. Negatywne skutki to większa liczba plików, konieczność pilnowania struktury projektu i ryzyko nadmiernej abstrakcji.
Taki dokument pomaga zespołowi unikać powtarzania tych samych dyskusji technicznych. Gdy po kilku miesiącach ktoś zapyta, dlaczego aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, ADR daje jasną odpowiedź.
Najważniejszy wniosek: ADR nie służy biurokracji. Służy pamięci technicznej projektu. Dzięki niemu zespół wie nie tylko, co zostało wybrane, ale także jakie kompromisy świadomie zaakceptowano.

## Slide 17
Roadmapa produktu
Faza 0 Discovery
Mies. 1-2
▸ Research & walidacja
▸ Arch. decisions
▸ Design sprint
▸ Team onboarding
Faza 1 MVP
Mies. 3-5
▸ Core features
▸ CI/CD setup
▸ Alpha testing
▸ Soft launch
Faza 2 Growth
Mies. 6-8
▸ User feedback loop
▸ Performance opt.
▸ A/B testy
▸ Push / retention
Faza 3 Scale
Mies. 9-12
▸ Monetyzacja
▸ New platforms
▸ Refactor debt
▸ Team scale-up
Struktura kosztów projektu (typical mid-size app, rynek PL)
Development (iOS+Android)
45–55%
UX/UI Design
12–18%
Backend / API
10–15%
QA & Testing
8–12%
PM & Discovery
5–8%
DevOps / Infra
3–5%
Notes: Roadmapę traktuję jako narzędzie myślenia strategicznego, a nie jako sztywny harmonogram obietnic. Jej celem jest uporządkowanie rozwoju produktu: najpierw walidacja, później MVP, następnie wzrost, optymalizacja i skalowanie. W projektach mobilnych to szczególnie ważne, ponieważ zbyt szybkie dodawanie funkcji może zabić prostotę aplikacji.
Przy estymacji kosztów warto pamiętać, że development to tylko część wydatków. Trzeba uwzględnić UX/UI, backend, testowanie, utrzymanie infrastruktury, monitoring, poprawki po publikacji i zarządzanie produktem. Młode zespoły często nie doszacowują tych elementów, bo myślą głównie o ekranach i funkcjach. Tymczasem aplikacja mobilna to cały ekosystem: kod, dane, API, sklep, analityka, wsparcie użytkownika i proces aktualizacji.
Wiele startupów upada nie dlatego, że nie potrafi zbudować aplikacji, ale dlatego, że buduje zbyt dużo przed sprawdzeniem, czy użytkownicy naprawdę tego potrzebują. Roadmapa powinna więc nie tylko mówić „co zrobimy”, ale też „czego jeszcze świadomie nie robimy”.

## Slide 18
Roadmapa dla aplikacji mobilnej na Androida
# Roadmapa aplikacji Android — MVP → Launch
## Milestone 1: Walidacja pomysłu
Termin: koniec 2. tygodnia
Rezultat: potwierdzony problem użytkownika, opis person, zakres MVP.
## Milestone 2: Prototyp UX/UI
Termin: koniec 4. tygodnia
Rezultat: klikalny prototyp, przetestowane główne ścieżki użytkownika.
## Milestone 3: Architektura techniczna
Termin: koniec 5. tygodnia
Rezultat: ADR, struktura projektu, wybrany stack technologiczny.
## Milestone 4: MVP
Termin: koniec 10. tygodnia
Rezultat: działająca aplikacja z podstawowymi funkcjami.
## Milestone 5: Beta
Termin: koniec 13. tygodnia
Rezultat: aplikacja przetestowana na ograniczonej grupie użytkowników.
## Milestone 6: Launch
Termin: koniec 14. tygodnia
Rezultat: publikacja w Google Play.
## Milestone 7: Wersja 1.1
Termin: koniec 18. tygodnia
Rezultat: poprawki UX, stabilizacja, pierwsze funkcje po feedbacku.
# M1: Discovery + UX
walidacja problemu
MVP, prototyp
testy z użytkownikami
# M2: Architektura + MVP
ADR
MVVM
API
baza lokalna
podstawowe funkcje
# M3: Testy + soft launch
QA, monitoring
beta testy, Google Play closed testing
poprawki
# M4: Public launch
Publikacja
staged rollout
analiza crashy
retencji i opinii
# M5–M6: Growth
push notifications
optymalizacja UX
A/B testy
Monetyzacja
skalowanie
Notes: Roadmapę traktuję jako uporządkowaną drogę od pomysłu do działającego produktu. Nie jest to wyłącznie harmonogram programowania, ale plan pokazujący, kiedy zespół sprawdza sens aplikacji, projektuje UX/UI, podejmuje decyzje techniczne, buduje MVP, testuje produkt i rozwija go po publikacji.
Na początku najważniejsza jest faza discovery. W tym etapie nie piszę jeszcze kodu, tylko sprawdzam, czy problem użytkownika naprawdę istnieje i czy proponowane rozwiązanie ma sens. Wiele aplikacji nie upada przez słabą technologię, ale przez brak realnej potrzeby rynkowej.
Następnie przechodzę do projektowania UX/UI. Prototyp w Figmie pozwala szybko sprawdzić główne ścieżki użytkownika, zanim zespół poniesie koszt implementacji. Testy użyteczności pomagają wykryć problemy, których projektanci i programiści często sami nie zauważają.
Kolejna faza to planowanie techniczne. Tutaj wybieram architekturę, technologie, sposób komunikacji z API, przechowywanie danych i strukturę projektu. Warto przygotować ADR, aby zespół wiedział nie tylko, co zostało wybrane, ale też dlaczego.
Dopiero potem rozpoczyna się development MVP. MVP nie oznacza produktu byle jakiego, lecz najmniejszą sensowną wersję aplikacji, która dostarcza użytkownikowi podstawową wartość. Lepiej zbudować mniej funkcji, ale stabilnie i czytelnie.
Po MVP następują testy alpha oraz beta. Najpierw sprawdzam aplikację wewnętrznie, a potem udostępniam ją ograniczonej grupie realnych użytkowników. To pozwala zebrać dane o błędach, onboardingu, retencji i problemach z użytecznością.
Publiczny launch nie jest końcem projektu, lecz kontrolowanym wejściem na rynek. Trzeba przygotować stronę w Google Play, monitoring, politykę prywatności i plan stopniowego udostępniania aplikacji.
Po publikacji zaczyna się iteracja. Roadmapa powinna być korygowana na podstawie danych: crash rate, opinii użytkowników, retencji, konwersji i zachowania w aplikacji. Dopiero po potwierdzeniu wartości produktu warto przechodzić do skalowania.
Najważniejszy wniosek: dobra roadmapa nie jest listą funkcji. Jest planem stopniowego redukowania ryzyka — biznesowego, projektowego, technicznego i rynkowego.

## Slide 19
ROZDZIAŁ 6
Proces
UX/UI
Design
Design sprint, prototypowanie i testy użyteczności.
17 / 30
Notes: W projektowaniu UX/UI najważniejsze jest dla mnie przesunięcie uwagi z pytania „czy to ładnie wygląda?” na pytanie „czy użytkownik potrafi dzięki temu skutecznie działać?”. Estetyka jest ważna, ale nie zastępuje użyteczności. Aplikacja może wyglądać nowocześnie, a jednocześnie być poznawczo męcząca, nieintuicyjna albo chaotyczna.
W kontekście aplikacji mobilnych trzeba pamiętać, że użytkownik często korzysta z nich w warunkach rozproszenia: w autobusie, w kolejce, między innymi czynnościami, jedną ręką, na małym ekranie i przy zmiennym dostępie do internetu. Dlatego dobry UX to nie tylko ładny interfejs. To redukcja wysiłku poznawczego, jasna hierarchia informacji i przewidywalne działanie.
Pojęcie „user experience” zostało silnie spopularyzowane przez Dona Normana, który pracował m.in. w Apple. Norman podkreślał, że doświadczenie użytkownika obejmuje nie tylko sam interfejs, ale całe doświadczenie kontaktu z produktem. To bardzo dobrze pasuje do aplikacji mobilnych, gdzie użytkownik ocenia nie tylko ekran, ale też szybkość, płynność, komunikaty błędów i poczucie kontroli.

## Slide 20
Design Sprint i UX Research: od problemu do przetestowanego prototypu
Pon. Understand
Map problemu, wywiady eksperckie, HMW (How Might We), cel długoterminowy.
Wt. Sketch
Crazy 8's, Lightning demos, Solution sketch. Każdy osobno.
Śr. Decide
Dot voting, Decider vote, storyboard (15 kroków na flipcharcie).
Czw. Prototype
Figma high-fidelity. Tylko to co zobaczą testerzy, a nie cały flow.
Pt. Test
5 użytkowników (Jakob Nielsen). Moderowane wywiady. Think-aloud protocol.
Kluczowe metryki UX i kiedy badać
Task Completion Rate
>85%
Kiedy: Po wireframe i po launch · <70% = poważny problem nawigacyjny
Time on Task
Benchmark
Kiedy: Prototyp vs produkcja · 3× dłużej niż ekspert = zły UX
System Usability Scale (SUS)
>68 pkt
Kiedy: Beta testing · >85 = excellent. Apple produkty: ~80
App Store Rating
>4.2★
Kiedy: Po launch i per release · <3.8★ = problem retencyjny
Notes: Design Sprint jest dla mnie interesujący, ponieważ wymusza szybkie przejście od problemu do prototypu i testu z użytkownikami. Zamiast przez kilka tygodni dyskutować abstrakcyjnie, zespół tworzy coś, co można pokazać, sprawdzić i skrytykować. To ogranicza ryzyko inwestowania w pomysł, który dobrze brzmi na spotkaniu, ale nie działa w praktyce.
W badaniach UX szczególnie ważne jest obserwowanie realnego zachowania użytkownika. Ludzie często deklarują jedno, a robią coś innego. Mogą powiedzieć, że interfejs jest zrozumiały, ale podczas testu nie potrafią znaleźć podstawowej funkcji. Dlatego testy użyteczności są tak cenne: pokazują napięcie między projektem w głowie twórcy a doświadczeniem realnej osoby.
Ciekawostka: Jakob Nielsen spopularyzował obserwację, że już testy z niewielką liczbą użytkowników mogą ujawnić znaczną część najważniejszych problemów użyteczności. Nie oznacza to, że pięć osób wystarczy do każdego badania, ale pokazuje ważną zasadę: lepiej testować wcześnie i często na małych próbach niż czekać na idealne, kosztowne badanie pod koniec projektu.
W projektowaniu mobilnym najważniejsze jest ograniczenie wysiłku użytkownika. Mały ekran, obsługa dotykiem, praca jedną ręką, rozproszenie uwagi i krótki czas kontaktu powodują, że interfejs musi być prostszy niż w aplikacjach desktopowych. Użytkownik mobilny często nie „analizuje” aplikacji, tylko reaguje intuicyjnie: rozumie albo porzuca.
W praktyce oznacza to, że dobry UX/UI powinien redukować liczbę decyzji, upraszczać ścieżki działania, jasno pokazywać priorytety i natychmiast informować użytkownika o skutkach jego akcji.
2. Testy z małą liczbą użytkowników mają wysoką wartość diagnostyczną
Jakob Nielsen wskazuje, że w jakościowych testach użyteczności bardzo duży zwrot informacyjny daje już testowanie z około 5 użytkownikami. Nie chodzi o reprezentatywność statystyczną, lecz o szybkie wykrywanie najczęstszych problemów interakcji. Nielsen rekomenduje raczej wiele małych iteracyjnych testów niż jeden duży test wykonany zbyt późno.
To jest ważne dydaktycznie: młody zespół nie powinien czekać z testowaniem do końca projektu. Nawet 5 dobrze przeprowadzonych obserwacji może ujawnić problemy z nawigacją, etykietami przycisków, kolejnością kroków albo niezrozumiałymi komunikatami.
3. Retencja aplikacji mobilnych jest bardzo niska
Dane benchmarkowe pokazują, że aplikacje mobilne bardzo szybko tracą użytkowników po instalacji. Według zestawienia GetStream z 2026 roku średnio około 28,29% użytkowników wraca dzień po instalacji, 17,86% po tygodniu, a 7,88% po 30 dniach.
Wniosek dla UX/UI jest prosty: pierwszy kontakt z aplikacją jest krytyczny. Onboarding, pierwsze zadanie, szybkość działania i zrozumienie wartości produktu muszą pojawić się natychmiast. Jeżeli użytkownik nie zrozumie aplikacji w pierwszej sesji, zwykle nie wróci.
4. Szybkość działania jest częścią UX
W UX aplikacji mobilnej wydajność nie jest wyłącznie problemem programistycznym. Jest bezpośrednim elementem doświadczenia użytkownika. Google podaje, że 53% wizyt mobilnych może zostać porzuconych, jeśli strona ładuje się dłużej niż 3 sekundy. W innym raporcie Google wskazano, że wzrost czasu ładowania z 1 do 10 sekund zwiększa prawdopodobieństwo odrzucenia o 123%.
Dla aplikacji mobilnych oznacza to konieczność projektowania pod krótką percepcję czasu: szybki start, skeleton screens, progresywne ładowanie, lokalne cache, ograniczenie ciężkich animacji i natychmiastowa informacja zwrotna po dotknięciu elementu.
5. Istnieją mierzalne progi jakości interakcji
Dla aplikacji webowych i PWA Google Core Web Vitals definiują praktyczne progi jakości doświadczenia: LCP powinno wynosić maksymalnie 2,5 sekundy, INP maksymalnie 200 ms, a CLS maksymalnie 0,1. Są to metryki dotyczące odpowiednio szybkości ładowania, responsywności interakcji i stabilności wizualnej.
W aplikacjach natywnych analogicznie warto mierzyć czas startu, opóźnienie reakcji na dotyk, płynność animacji, liczbę klatek na sekundę, crash rate oraz czas wykonania kluczowych przepływów. UX powinien być mierzony, nie tylko oceniany subiektywnie.
6. Rozmiar elementów dotykowych ma podstawy ergonomiczne
Apple zaleca, aby obszar trafienia przycisku miał co najmniej 44 × 44 punkty, a Material Design rekomenduje cele dotykowe co najmniej 48 × 48 dp, co odpowiada fizycznie około 9 mm. WCAG 2.2 wskazuje minimalny rozmiar celu wskaźnika 24 × 24 CSS px, z określonymi wyjątkami.
To nie jest arbitralna zasada graficzna. Wynika z ograniczeń motorycznych palca, zmienności precyzji dotyku, pracy w ruchu, obsługi jedną ręką oraz potrzeb użytkowników z ograniczeniami sprawności.
7. Kontrast i dostępność wpływają na realną używalność
WCAG 2.2 określa, że tekst standardowy powinien mieć kontrast co najmniej 4,5:1, a duży tekst co najmniej 3:1 względem tła. Dla komponentów interfejsu i elementów graficznych istotny jest także kontrast nietekstowy.
W aplikacji mobilnej słaby kontrast jest szczególnie problematyczny, ponieważ użytkownik korzysta z niej w zmiennych warunkach: na zewnątrz, w słońcu, w ruchu, na ekranie z obniżoną jasnością albo przy zmęczeniu wzroku. Dostępność nie jest więc dodatkiem etycznym, lecz praktycznym warunkiem używalności.
8. Checkout i formularze są krytycznymi punktami utraty użytkowników
Baymard Institute szacuje średni współczynnik porzucenia koszyka online na około 70%. W swoich badaniach checkoutu Baymard wskazuje też, że duże serwisy e-commerce mogą znacząco poprawić konwersję przez same zmiany projektowe w procesie zakupowym.
Dla UX/UI aplikacji mobilnych oznacza to, że formularze, logowanie, płatności i rejestracja muszą być projektowane szczególnie ostrożnie. Każde dodatkowe pole, niejasny błąd walidacji, brak autouzupełniania albo wymuszona rejestracja może obniżać konwersję.
9. Liczba funkcji nie jest równoznaczna z wartością produktu
Z perspektywy UX nadmiar funkcji często pogarsza doświadczenie. Więcej opcji oznacza większe obciążenie poznawcze, więcej decyzji i większe ryzyko, że użytkownik nie znajdzie głównej wartości aplikacji. W projektowaniu mobilnym szczególnie ważna jest selekcja: co pokazuję teraz, co ukrywam głębiej, a czego w ogóle nie dodaję.
Dlatego MVP nie powinno być „biedną wersją dużego systemu”. Powinno być najprostszą wersją produktu, która pozwala użytkownikowi osiągnąć główną wartość.
10. UX trzeba badać kilkoma metodami jednocześnie
Same ankiety nie wystarczą, ponieważ użytkownicy często deklarują coś innego, niż rzeczywiście robią. Same dane ilościowe też nie wystarczą, ponieważ pokazują „gdzie” jest problem, ale nie zawsze pokazują „dlaczego”. Najlepsze podejście łączy testy użyteczności, analitykę zachowań, nagrania sesji, wywiady, dane retencyjne, crash reports i analizę opinii w sklepach.
Najważniejszy wniosek: UX/UI aplikacji mobilnej powinien być traktowany jako empiryczny proces projektowy. Najpierw formułuję hipotezę, potem projektuję interakcję, testuję ją na użytkownikach, mierzę zachowanie i iteruję. To bardziej przypomina eksperyment niż jednorazowe „rysowanie ekranów”.

## Slide 21
ROZDZIAŁ 9
QA i strategia
testowania
Piramida testów, automatyzacja, definicja Done i zarządzanie długiem technicznym.
22 / 30
Notes: Testowanie aplikacji mobilnych traktuję jako część procesu projektowego, a nie jako etap wykonywany na końcu. To bardzo ważna różnica. Jeżeli testy pojawiają się dopiero tuż przed publikacją aplikacji, to zwykle nie są już narzędziem poprawy jakości, tylko narzędziem wykrywania strat.
W aplikacjach mobilnych jakość jest szczególnie wrażliwa, ponieważ użytkownik bardzo szybko podejmuje decyzję o odinstalowaniu. Aplikacja może mieć świetny pomysł, ale jeśli często się zawiesza, długo startuje albo ma błędy w podstawowym przepływie, użytkownik rzadko daje jej drugą szansę. Ciekawostką jest to, że w środowisku mobilnym jakość techniczna bardzo szybko staje się jakością psychologiczną: użytkownik odczuwa frustrację, traci zaufanie i zaczyna postrzegać produkt jako nieprofesjonalny.
Dobra historyczna lekcja pochodzi z misji Apollo. Oprogramowanie komputerów pokładowych było testowane wyjątkowo rygorystycznie, bo błąd nie oznaczał tylko niedziałającego produktu, ale realne zagrożenie dla życia. Oczywiście aplikacja mobilna zwykle nie ma takiego poziomu krytyczności, ale zasada pozostaje ta sama: im wcześniej sprawdzamy założenia i zachowanie systemu, tym mniejsze ryzyko awarii w środowisku produkcyjnym.

## Slide 22
Piramida testów mobilnych: strategia i automatyzacja
Piramida testów (Mike Cohn)
E2E Tests (UI) · 10%
Detox, Maestro, Appium
Najdrozsze, wolne, kruche
Integration Tests · 20%
XCTest, Espresso, MSTest
Srednie. API + DB + UI integracja
Unit Tests · 70%
Jest, JUnit, XCTest, Mockito
Szybkie <1s, tanie, deterministyczne
Definicja Done (DoD): wzorcowa dla mobile
Kod
Code review przez ≥1 seniora. Brak komentarzy TODO. Linting = 0 errors.
Testy
Unit test coverage ≥80%. Regression suite przeszedł. Brak P0/P1 bugów.
Wydajność
< 2s cold start. < 60MB memory footprint. Frame rate ≥ 60fps na average device.
Dostępność
WCAG 2.1 AA. TalkBack/VoiceOver testowany. Contrast ratio ≥4.5:1.
Dokumentacja
README zaktualizowane. API changelog. Release notes draft.
Code review redukuje liczbę bugów o 60% (SmartBear, 2023).
Każdy błąd znaleziony w fazie testów, będzie kosztował 10× więcej do naprawienia po wypuszczeniu apki.
Notes: Kiedy myślę o testowaniu, najważniejsze jest dla mnie zachowanie proporcji. Nie wszystko powinno być testowane przez interfejs użytkownika, bo takie testy są drogie, wolne i często niestabilne. Dużo bardziej opłaca się budować solidną podstawę z testów jednostkowych, a dopiero wyżej dokładać testy integracyjne i końcowe testy interfejsu.
W praktyce piramida testów uczy bardzo zdrowej zasady: im szybciej wykryję błąd, tym taniej go naprawię. Ciekawostką jest to, że wiele zespołów na początku chce automatyzować głównie testy końcowe, bo najbardziej przypominają działanie użytkownika. To intuicyjne, ale często błędne. Stabilność produktu zaczyna się niżej — w logice, walidacji danych, komunikacji z API i przewidywalnym zachowaniu
Ciekawostką jest to, że idea testowania jednostkowego silnie rozwinęła się razem z metodykami ekstremalnego programowania, czyli Extreme Programming, w latach 90. XX wieku. Kent Beck promował podejście, w którym testy są pisane bardzo wcześnie, często nawet przed właściwym kodem. Z dzisiejszej perspektywy brzmi to standardowo, ale wtedy było to radykalne przesunięcie: test nie był dodatkiem, tylko narzędziem projektowania.

## Slide 23
Zarządzanie długiem technicznym: klasyfikacja i strategie
23%
czasu dev
spędzone na tech debt
(McKinsey 2023)
40%
wolniejszy
development przy wysokim tech debt
$1.52T
globalny koszt
długu technicznego
(CISQ 2023)
20%
sprint
na spłatę długu
(rekomendacja)
Rodzaje długu technicznego i strategie spłaty
Deliberate (świadomy)
"Zrobimy to szybko teraz, naprawimy później." Akceptowalny jeśli jest decyzja świadoma.
Action: Ticket w backlogu z datą spłaty. Nie starszy niż 2 sprinty.
Inadvertent (nieświadomy)
"Nie wiedzieliśmy że tak nie powinno się robić." Pojawia się przy wzroście know-how lub zmianie standardów.
Action: Coding guidelines + regular Tech Debt Sprint co Q.
Rotten Code (degradacja)
Biblioteka nieaktualizowana od 2 lat. Deprecated API. Kod który "nikt nie dotyka bo boi się". Timebomb.
Action: Dependency audit co sprint. Automatyczne Dependabot/Renovate.
Test Debt
Brak testów, flaky testy ignorowane, manual-only regression. Każdy deploy to roulette.
Action: Coverage gate w CI (SonarQube). Brak merge jeśli coverage spada.
Notes: Dług techniczny porównuję do kredytu. Sam w sobie nie zawsze jest zły. Czasem świadomie podejmujemy decyzję, że robimy coś szybciej, aby przetestować hipotezę biznesową albo zdążyć z wersją demonstracyjną. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaciągamy taki dług, ale nie planujemy jego spłaty.
Najgroźniejszy jest dług niewidoczny: przestarzałe biblioteki, brak testów, fragmenty kodu, których nikt nie rozumie, albo obejścia dopisane „na chwilę”, które zostają w systemie na lata. Ciekawostką jest to, że dług techniczny nie rośnie liniowo. Po pewnym czasie zaczyna działać jak odsetki składane: każda nowa funkcja powstaje wolniej, bo musi omijać stare problemy. Dlatego dojrzałe zespoły nie traktują refaktoryzacji jako luksusu, tylko jako element utrzymania zdolności produkcyjnej.
Sam termin „technical debt” wprowadził Ward Cunningham na początku lat 90. To ważna postać, bo Cunningham stworzył również pierwsze wiki. Jego metafora była bardzo trafna: szybkie rozwiązanie może przyspieszyć rozwój, ale później trzeba płacić „odsetki” w postaci wolniejszego developmentu, większej liczby błędów i trudniejszego utrzymania. Ta metafora przetrwała dekady, bo bardzo dobrze oddaje ekonomię decyzji technicznych.

## Slide 24
ROZDZIAŁ 10
Launch,
launch
i po-launchu
App Store submission, metryki sukcesu, zarządzanie kryzysem i iteracja.
25 / 30
Notes: Publikacja aplikacji nie jest końcem projektu. W wielu przypadkach jest dopiero początkiem prawdziwej weryfikacji. Dopóki aplikacja jest testowana wewnętrznie, działamy w kontrolowanym środowisku. Po publikacji pojawiają się prawdziwe urządzenia, prawdziwe sieci, różne wersje systemów, nietypowe zachowania użytkowników i presja ocen w sklepie.
Dlatego launch traktuję jako operację techniczno-organizacyjną. Trzeba mieć plan dystrybucji, monitoring, procedurę reakcji na awarie i jasne kryteria sukcesu. Ciekawostką jest to, że w dojrzałych zespołach moment publikacji bywa mniej dramatyczny niż w zespołach początkujących, bo dobry release jest przygotowywany stopniowo: przez betę, rollout etapowy, monitoring i gotowość do szybkiej reakcji.
Ciekawym przykładem jest premiera Apple Maps w 2012 roku. Produkt został wypuszczony jako domyślna aplikacja mapowa na iOS, ale użytkownicy szybko zaczęli zgłaszać błędy lokalizacji, zdeformowane widoki i problemy z trasami. Sprawa była na tyle poważna, że Apple publicznie przeprosiło użytkowników. To pokazuje, że launch nie kończy odpowiedzialności zespołu. Przeciwnie — dopiero wtedy zaczyna się testowanie w skali rzeczywistej.

## Slide 25
Checklista przed publikacją
□ App Store Screenshots
6.7" + 6.5" + 12.9" + 5.5". Tekst marketingowy na grafice.
□ App Preview Video
15-30s. Pierwsze 3 sekundy krytyczne. Bez lektora/głosu.
□ Keywords (ASO)
Max 100 znaków. Nie powtarzaj nazwy. Używaj SensorTower.
□ Privacy Policy URL
HTTPS. Wymagana dla apps z logowaniem lub analityką.
□ Crash rate < 1%
TestFlight beta ≥ 500 users, 7 dni bez P0 bugów.
□ Accessibility audit
VoiceOver / TalkBack. Dynamic Type. High Contrast.
□ Performance baseline
< 3s cold start. < 200ms API latency p95.
□ Staged rollout plan
1% → 5% → 20% → 100% w 3 tygodniach (Android).
□ Rollback procedure
Przygotuj poprzedni build. Max 1h do rollback decision.
□ Monitoring & alerts
Crashlytics, Firebase Perf, custom alerts w PagerDuty.
ASO Stat: 65% pobrań zaczyna się od wyszukiwania w App Store (Apple). Aplikacje z wideo preview konwertują o 35% lepiej. Ocena 4.0→4.5★ = +89% więcej pobrań.
Notes: Przed publikacją aplikacji mobilnej trzeba zadbać nie tylko o kod, ale też o całe otoczenie produktu. Użytkownik bardzo często poznaje aplikację jeszcze zanim ją zainstaluje: przez ikonę, zrzuty ekranu, opis, oceny, film demonstracyjny i pierwsze wrażenie w sklepie.
To oznacza, że App Store i Google Play są częścią doświadczenia użytkownika. Dobra aplikacja może mieć słabą konwersję, jeśli jej strona w sklepie jest nieczytelna, nie pokazuje wartości albo wygląda nieprofesjonalnie. Ciekawostką jest to, że pierwsze sekundy kontaktu z materiałami promocyjnymi często decydują o instalacji. Użytkownik nie analizuje długo — raczej szybko rozpoznaje, czy aplikacja odpowiada na jego potrzebę.
Historycznie ważny jest start App Store w 2008 roku. Na początku sklep miał około 500 aplikacji. Dziś problemem nie jest samo opublikowanie aplikacji, ale bycie zauważonym w ogromnym ekosystemie. To zmieniło znaczenie projektowania produktu: aplikacja musi być nie tylko użyteczna, ale także zrozumiała już na poziomie strony w sklepie. W praktyce opis, grafiki i pierwsze sekundy filmu promocyjnego są częścią UX.

## Slide 26
Metryki sukcesu
A
Acquisition
CPI (Cost per Install)
Target: iOS: <$2, Android: <$0.8
App Store Organic + Paid UA (Meta/TikTok Ads). Źródła: Search, Browse, Referral
A
Activation
Day-1 Retention
Target: >40%
Czy użytkownik wrócił dzień po instalacji? Onboarding flow kluczowy.
R
Retention
Day-7 / Day-30
Target: D7>20%, D30>10%
Industry avg: D7=13%, D30=6%. Top apps: D7=50%+. Cohort analysis w Amplitude.
R
Revenue
ARPU / LTV
Target: LTV > 3× CPI
ARPU = MRR / MAU. LTV = ARPU × średni czas życia użytkownika.
R
Referral
Viral Coefficient (K)
Target: K > 0.5
K = Invites × Conversion rate. K>1 = viral growth (rzadkie). NPS > 50 = excellent.
North Star Metric = jedna liczba która wyraża wartość produktu dla użytkownika.
Spotify: minuty odsłuchu. // Airbnb: zarezerwowane noce. // WhatsApp: wiadomości wysłane/dzień.
Notes: Po publikacji nie wystarczy zapytać, czy aplikacja „działa”. Trzeba mierzyć, czy tworzy wartość. Dlatego ważne są metryki akwizycji, aktywacji, retencji, przychodów i poleceń. Dla mnie najważniejsza jest retencja, bo pokazuje, czy użytkownik rzeczywiście wraca do produktu.
Liczba pobrań bywa bardzo myląca. Można mieć tysiące instalacji i jednocześnie produkt, którego nikt realnie nie używa. Dlatego w projektowaniu aplikacji mobilnych bardziej interesuje mnie zachowanie kohort użytkowników niż sama liczba instalacji. Dobra metryka powinna odpowiadać na pytanie: czy użytkownik osiąga dzięki aplikacji wartość, dla której ją zainstalował?
Ciekawy jest rozwój Facebooka. W początkowej fazie firma bardzo uważnie analizowała, co sprawia, że nowy użytkownik zostaje w serwisie. Jedna z często przywoływanych obserwacji dotyczyła znaczenia szybkiego zbudowania sieci kontaktów — użytkownik, który szybko nawiązywał relacje, miał większą szansę wrócić. To dobra lekcja dla aplikacji mobilnych: sama instalacja niczego nie dowodzi. Kluczowe jest pierwsze doświadczenie wartości.

## Slide 27
Zarządzanie kryzysem produkcyjnym: Incident Management
$5 600
utrata przychodu
na minutę downtime (avg e-commerce)
3★
porzucenie apki
użytkownicy odinstalowują przy ocenie <3★
72h
okno krytyczne
wizerunek można uratować w 72h od incydentu
Klasyfikacja incydentów i czas reakcji
P0 –– Critical
Reakcja: 15 min
Rozwiązanie: 2h
Apka nie startuje / crash rate >10% / utrata danych użytkowników
P1 –– High
Reakcja: 1h
Rozwiązanie: 8h
Kluczowy flow nie działa (logowanie, płatności) / degradacja >50% userów
P2 –– Medium
Reakcja: 4h
Rozwiązanie: 2 dni
Feature działa z błędami / błąd dla <10% userów / brak danych statystycznych
P3 –– Low
Reakcja: 24h
Rozwiązanie: sprint
Drobny błąd UI / literówka / feature nieużywany
Post-mortem
Co się stało? → Dlaczego? (5×Why) → Co robimy żeby się nie powtórzyło? → Action items Kultura blameless jest konieczna, aby ludzie raportowali incydenty wcześniej.
Notes: Każdy zespół powinien zakładać, że awarie się zdarzą. Dojrzałość nie polega na udawaniu, że system nigdy się nie zepsuje, ale na tym, że wiemy, jak reagować. W aplikacjach mobilnych kryzys może oznaczać crash po aktualizacji, błąd logowania, problem z płatnościami albo utratę danych.
Dla mnie kluczowe jest blameless post-mortem, czyli analiza bez szukania kozła ofiarnego. Ciekawostką jest to, że zespoły, które karzą za zgłaszanie błędów, zwykle dowiadują się o problemach później. Zespoły, które analizują przyczyny systemowo, szybciej poprawiają proces. W praktyce nie pytam więc tylko „kto popełnił błąd?”, ale „dlaczego nasz proces pozwolił, żeby ten błąd dotarł do użytkownika?”.
Dobrym przykładem jest awaria Amazon Web Services z 2017 roku, kiedy problem w usłudze S3 wpłynął na działanie wielu serwisów internetowych. Co ciekawe, przyczyną była pozornie rutynowa operacja administracyjna, która miała większe skutki niż przewidywano. Takie przypadki pokazują, że incydenty rzadko wynikają z jednego błędu jednej osoby. Zwykle są efektem łańcucha decyzji, zależności i niedostatecznych zabezpieczeń procesowych.

## Slide 28
Iteracja i ciągłe doskonalenie: OKR, feedback loops i roadmapa v2
CEL: Stać się wiodącą aplikacją fitness w Polsce do Q4 2026
KR1
MAU wzrośnie z 50k do 200k do 31.12.2026
Amplitude DAU/MAU ratio
KR2
Day-30 retention wzrośnie z 12% do 25%
Cohort analysis w Mixpanel
KR3
App Store rating wzrośnie do 4.5★ (min. 5000 reviews)
App Store Connect
KR4
MRR z subskrypcji osiągnie 150 000 PLN
RevenueCat dashboard
Pętle feedbackowe: ciągła poprawa produktu
Codziennie
Źródło: Crash reports, App Store reviews, support tickets
→ Hotfix jeśli P0/P1, triaging reszty
Co sprint
Źródło: Sprint review demo, Analytics dashboard, A/B tests
→ Adjustment backlogu, re-prioritization
Miesięcznie
Źródło: NPS survey, user interviews (5 os.), churn analysis
→ Roadmap update, feature kill/keep/build
Kwartalnie
Źródło: OKR review, market benchmark, competitor analysis
→ Strategia produktu, tech investment plan
Amazon: "Every day is launch day", czyli ciągłe wydawanie małych zmian jest bezpieczniejsze, niż duży release co pół roku.
Netflix wypuszcza setki deploymentów dziennie.
29 / 30
Notes: Po uruchomieniu aplikacji najważniejsza staje się pętla uczenia. Produkt powinien stale zbierać dane: z analityki, opinii użytkowników, recenzji, zgłoszeń błędów, wywiadów i testów A/B. Dopiero połączenie tych źródeł pozwala podejmować rozsądne decyzje.
Ciekawostką jest to, że najlepsze produkty cyfrowe rzadko powstają jako kompletna wizja wdrożona od razu. Częściej są wynikiem wielu drobnych korekt. Każda iteracja coś ujawnia: czasem potwierdza hipotezę, czasem pokazuje, że funkcja nie ma sensu, a czasem ujawnia zupełnie nowe zastosowanie produktu. Dlatego dobra roadmapa nie powinna być sztywną listą życzeń, ale narzędziem uczenia się rynku.
Ciekawą historią jest rozwój Instagrama. Aplikacja wywodziła się z projektu Burbn, który miał znacznie szerszy zakres funkcji: meldowanie się w lokalizacjach, plany, elementy społecznościowe i zdjęcia. Twórcy zauważyli jednak, że użytkownicy najbardziej angażują się w zdjęcia, więc ograniczyli produkt i skupili się na jednej funkcji. To bardzo dobry przykład iteracji: sukces nie zawsze polega na dodawaniu funkcji, czasem polega na radykalnym uproszczeniu.

## Slide 29
ROZDZIAŁ 8
Lider
zespołu
Obowiązki, kompetencje, techniki zarządzania i częste błędy
19 / 30
Notes: Kiedy przechodzę do tematu lidera zespołu, traktuję go jako element łączący technologię, ludzi i organizację pracy. Lider nie powinien być tylko osobą od rozdzielania zadań. Powinien dbać o to, żeby zespół rozumiał cel, miał jasne priorytety, pracował w rozsądnym rytmie i nie gromadził problemów, które później eksplodują pod koniec projektu.
W pracy lidera bardzo ważna jest zdolność do wczesnego wykrywania ryzyka. Jeśli programiści nie rozumieją wymagań, jeśli backend nie jest gotowy, jeśli projekt UX zmienia się co kilka dni albo jeśli zespół regularnie pracuje po godzinach, to nie są drobne niedogodności. To sygnały systemowe. Dobry lider powinien je zauważyć i nazwać, zanim staną się kryzysem.
Współczesne myślenie o liderze jako osobie wspierającej zespół, a nie tylko kontrolującej go, ma wiele wspólnego z koncepcją servant leadership opisaną przez Roberta K. Greenleafa w latach 70. XX wieku. W IT ta idea jest szczególnie użyteczna, bo zespoły programistyczne potrzebują autonomii, zaufania i szybkiego usuwania przeszkód, a nie ciągłego mikrozarządzania.
W projektach mobilnych coraz częściej widzę, że lider nie jest osobą, która „wydaje polecenia”, ale kimś, kto zmniejsza chaos. Dobra aplikacja mobilna powstaje na styku technologii, produktu, psychologii użytkownika i organizacji pracy. Lider musi więc pilnować nie tylko kodu, ale też kierunku, ryzyk, komunikacji i jakości decyzji.
Dla mnie szczególnie ważne jest to, że lider techniczny powinien umieć tłumaczyć złożoność. Programiści często widzą szczegóły implementacyjne, biznes widzi terminy i koszty, a użytkownik widzi tylko to, czy aplikacja działa. Lider musi połączyć te trzy perspektywy. Ciekawostką jest to, że w wielu zespołach największe opóźnienia nie wynikają z samego pisania kodu, lecz z niejasnych decyzji, nieustalonych odpowiedzialności i zbyt późnego reagowania na ryzyko.
W projektach mobilnych coraz częściej widzę, że lider nie jest osobą, która „wydaje polecenia”, ale kimś, kto zmniejsza chaos. Dobra aplikacja mobilna powstaje na styku technologii, produktu, psychologii użytkownika i organizacji pracy. Lider musi więc pilnować nie tylko kodu, ale też kierunku, ryzyk, komunikacji i jakości decyzji.
Ciekawa anegdota pochodzi z początków prac nad iPhonem. Steve Jobs miał obsesyjnie naciskać na prostotę interakcji, ale to zespoły inżynierskie musiały przełożyć tę wizję na realne decyzje techniczne. Liderzy techniczni znajdowali się więc między bardzo silną wizją produktu a ograniczeniami sprzętu, baterii, ekranu i wydajności. To dobry przykład, że lider w projekcie mobilnym musi tłumaczyć wizję na wykonalną architekturę.
----

## Slide 30
Techniki zarządzania zespołem i komunikacja
Struktura spotkania 1:1 (30 min/tydzień)
0–5 min
Check-in
Samopoczucie, nastrój, co poza pracą
5–15 min
Postęp
Co działa? Co nie? Gdzie potrzebujesz pomocy?
15–22 min
Feedback
Konkretny, rzeczowy. SBI: Situation-Behavior-Impact
22–28 min
Rozwój
Gdzie chcesz być za rok? Co zrobisz do następnego 1:1?
28–30 min
Action items
Max 2-3 konkretne działania z właścicielem i terminem
Macierz komunikacji projektu
Daily Standup
Cały team · Codziennie 9:00 · 15 min
Async-first (loom) gdy distributed
Sprint Review
Team + stakeholders · Koniec sprintu · 1h
Demo TYLKO działającego software
1:1
Lider ↔ Developer · Co tydzień · 30 min
Prywatne, poufne, focus na osobę
Risk Review
PO + Tech Lead · Co 2 tyg. · 30 min
Risk register update, escalation
All-hands
Firma · Miesięcznie · 1h
Vision, metrics, Q&A z CEO
Antywzorce lidera, czyli czego UNIKAĆ:
✗ Micromanagement: "dlaczego to zajęło 3h?" – niszczy autonomię i motywację
✗ Brak feedbacku: milczenie ≠ akceptacja. Pracownik domyśla się błędnie
✗ "Heroic programmer": lider sam ratuje sprinty, a to blokuje wzrost zespołu
Notes: W zarządzaniu zespołem technologicznym bardzo ważna jest regularna, ale nieprzesadna komunikacja. Z mojego punktu widzenia dobre spotkanie nie powinno być rytuałem dla samego rytuału. Powinno usuwać blokady, porządkować priorytety albo pomagać ludziom rozwijać kompetencje.
Szczególne znaczenie mają spotkania jeden na jeden. To nie jest tylko rozmowa o zadaniach. To moment, w którym można wcześnie zauważyć frustrację, przeciążenie, brak jasności albo konflikt. Ciekawostką jest to, że wiele poważnych problemów projektowych daje się wykryć wcześniej właśnie przez krótkie, regularne rozmowy indywidualne. Zespół rzadko psuje się nagle. Najczęściej problemy narastają stopniowo, a lider powinien umieć je zauważyć, zanim staną się kryzysem.
Historycznie ciekawy jest przykład firmy Toyota, z której wywodzi się wiele praktyk szczupłego zarządzania. W systemie produkcyjnym Toyoty pracownik mógł zatrzymać linię produkcyjną, jeśli zauważył poważny problem. W świecie software’u podobnie działa dobra kultura zespołu: każdy powinien mieć prawo zgłosić ryzyko, błąd lub niejasność, zanim problem przejdzie dalej. To pokazuje, że komunikacja nie służy kontroli, ale wczesnemu wykrywaniu zakłóceń.
Dobrostan psychiczny młodego programisty
Na początku pracy w IT, łatwo można odnieść wrażenie, że muszę wszystko wiedzieć, szybko dowozić zadania, nie zadawać zbyt wielu pytań i stale udowadniać swoją wartość. To bardzo ryzykowne nastawienie. Programowanie nie polega na tym, że od razu znam odpowiedzi. Programowanie polega na systematycznym rozwiązywaniu problemów, uczeniu się, testowaniu hipotez i proszeniu o pomoc wtedy, gdy jest to racjonalne.
Na początku kariery najważniejsze jest zrozumienie, że niewiedza nie jest porażką. Jest naturalnym stanem pracy inżynierskiej. Senior też wielu rzeczy nie wie, ale zwykle lepiej wie, jak szukać, jak zawężać problem, jak czytać dokumentację i jak nie panikować. Dlatego nie powinienem budować swojej samooceny na tym, czy od razu rozumiem każde zadanie. Zdrowsze pytanie brzmi: czy potrafię robić postęp?
Pierwsza ważna reguła: nie mylić intensywności z efektywnością. Długie siedzenie przy komputerze nie oznacza dobrej pracy. Po kilku godzinach przeciążenia poznawczego spada uwaga, rośnie impulsywność, pogarsza się jakość decyzji i zwiększa liczba błędów. W IT bardzo łatwo wejść w tryb „jeszcze tylko naprawię ten jeden problem”, który trwa do późnej nocy. Czasem jest to konieczne, ale jeśli staje się normą, prowadzi do wypalenia.
Druga reguła: zadawać pytania, ale po wykonaniu własnej pracy diagnostycznej. Dobre pytanie nie brzmi: „nie działa, co robić?”. Dobre pytanie brzmi: „sprawdziłem logi, błąd pojawia się przy tym wywołaniu, dokumentacja sugeruje takie rozwiązanie, ale nie rozumiem tej zależności”. Takie pytanie pokazuje samodzielność i szacunek do czasu zespołu. Jednocześnie chroni mnie przed samotnym, wielogodzinnym utknięciem.
Trzecia reguła: oddzielać ocenę kodu od oceny siebie. Code review nie jest atakiem personalnym. To mechanizm ochrony jakości. Jeśli ktoś komentuje mój kod, nie oznacza to, że jestem słabym programistą. Oznacza to, że kod jest wspólnym produktem zespołu i musi być zrozumiały, testowalny oraz utrzymywalny. Młody programista powinien nauczyć się przyjmować feedback rzeczowo, bez obronnej reakcji emocjonalnej.
Czwarta reguła: pilnować granic. W IT istnieje kultura ciągłego rozwoju, ale można ją źle zrozumieć. Nie muszę po pracy codziennie uczyć się kolejnego frameworka, robić projektów pobocznych, czytać dokumentacji i oglądać kursów. Rozwój zawodowy jest ważny, ale mózg potrzebuje regeneracji. Brak odpoczynku nie przyspiesza kariery w dłuższym okresie. Raczej zwiększa ryzyko przemęczenia, cynizmu i utraty motywacji.
Piąta reguła: nie porównywać swojego zaplecza z cudzą ekspozycją. W internecie widzę ludzi, którzy publikują projekty, zmieniają pracę, znają wiele technologii i sprawiają wrażenie, jakby cały czas byli produktywni. Nie widzę jednak ich porażek, chaosu, pomocy, którą otrzymali, ani kontekstu. Porównywanie się z wyidealizowanym obrazem innych jest prostą drogą do syndromu oszusta.
Na początku kariery trzeba uważać szczególnie na trzy pułapki. Pierwsza to perfekcjonizm: przekonanie, że kod musi być idealny, zanim komukolwiek go pokażę. Druga to nadmierne podporządkowanie: zgadzanie się na wszystko, żeby „dobrze wypaść”. Trzecia to izolacja: zbyt długie samodzielne męczenie się z problemem, którego rozwiązanie ktoś z zespołu mógłby wyjaśnić w pięć minut.
Zdrowe nastawienie w IT polega na traktowaniu siebie jak osoby uczącej się zawodu, a nie jak produktu, który musi natychmiast działać bezbłędnie. Mam prawo potrzebować czasu. Mam prawo nie rozumieć architektury dużego systemu po kilku dniach. Mam prawo popełniać błędy, jeśli wyciągam z nich wnioski. Profesjonalizm nie polega na braku błędów, tylko na odpowiedzialnej reakcji na błędy.
Warto też dbać o higienę pracy poznawczej. Dobrą praktyką jest robienie krótkich przerw, zapisywanie problemów, prowadzenie notatek technicznych, dzielenie dużych zadań na mniejsze kroki i kończenie dnia krótkim podsumowaniem: co zrobiłem, co blokuje dalszą pracę, co sprawdzę jutro. Taki prosty rytuał zmniejsza chaos i pozwala nie przenosić całego napięcia zawodowego do życia prywatnego.
Młody programista powinien również pamiętać, że IT to praca zespołowa. Nawet jeśli większość czasu spędzam przy kodzie, realnie uczestniczę w procesie komunikacji, planowania, podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów. Kompetencje miękkie nie są dodatkiem do kompetencji technicznych. Są warunkiem tego, żeby wiedza techniczna mogła być skutecznie wykorzystana.
Najbardziej praktyczna zasada brzmi: rozwijaj się stabilnie, nie kompulsywnie. Lepiej codziennie robić mały, sensowny postęp niż przez kilka tygodni pracować ponad siły, a potem stracić energię na miesiące. Kariera w IT to maraton poznawczy, nie sprint rekrutacyjny. Dobrostan psychiczny nie jest przeciwieństwem ambicji. Jest warunkiem tego, żeby ambicja była długoterminowo możliwa do utrzymania.

## Slide 31
Zasady zarządzania
Jasność jest ważniejsza, niż intensywność. Zespół nie potrzebuje ciągłej presji, tylko jasnych priorytetów.
Nie zarządzać przez domysły. Jeżeli coś jest ważne, trzeba to nazwać.
Organizować pracę w małych, kontrolowalnych porcjach. Dbać o rytm pracy, stały cykl planowania, jasne zadania.
Chronić zespół przed nadmiarem pracy i obserwować przeciążenie.
Feedback powinien być szybki, konkretny i spokojny.
Code review nie może być areną dominacji. Odróżniać kontrolę, od odpowiedzialności.
Spotkania zawsze muszą mieć funkcję.
Nie być centrum zespołu, tylko projektantem warunków dla jego działania.
Dojrzałe zarządzanie to mniej improwizacji, mniej presji, mniej chaosu, a więcej jasnych reguł, dobrego feedbacku i świadomej pracy.
Notes: Kiedy zaczynam prowadzić zespół, muszę zrozumieć jedną rzecz: lider nie jest „najlepszym programistą z dodatkowymi uprawnieniami”. Lider jest osobą, która organizuje warunki do dobrej pracy innych ludzi. Jego zadaniem nie jest kontrolowanie każdego szczegółu, lecz redukowanie chaosu, usuwanie blokad, dbanie o jakość decyzji i tworzenie środowiska, w którym zespół może pracować przewidywalnie.
Młody lider często popełnia błąd polegający na tym, że próbuje wszystko rozwiązać sam. Bierze najtrudniejsze zadania, poprawia kod za innych, siedzi po godzinach i ratuje sprint. Na krótką metę może to wyglądać bohatersko. Na dłuższą metę niszczy zespół, bo ludzie nie uczą się odpowiedzialności, nie rozwijają kompetencji i zaczynają zakładać, że lider zawsze wszystko naprawi. Dobry lider nie zastępuje zespołu. Dobry lider wzmacnia zespół.
Pierwsza zasada zarządzania brzmi: jasność jest ważniejsza niż intensywność. Zespół nie potrzebuje ciągłej presji, tylko jasnych priorytetów. Każdy powinien wiedzieć, co robimy, dlaczego to robimy, jaki jest oczekiwany efekt i co oznacza zakończenie zadania. Brak jasności bardzo szybko prowadzi do frustracji. Programista może pracować wiele godzin, ale jeśli cel jest niejasny, wysiłek łatwo idzie w złym kierunku.
Druga zasada: nie zarządzać przez domysły. Jeżeli coś jest ważne, trzeba to nazwać. Jeśli termin jest krytyczny, trzeba to powiedzieć. Jeśli jakość jest niewystarczająca, trzeba dać konkretny feedback. Jeśli ktoś robi dobrą pracę, też trzeba to nazwać. Milczenie lidera rzadko jest neutralne. Zespół często interpretuje milczenie jako brak zainteresowania, dezaprobatę albo ukrytą frustrację.
Trzecia zasada: organizować pracę w małych, kontrolowalnych porcjach. Duże zadania zwiększają niepewność, utrudniają estymację i opóźniają feedback. Lepiej rozbić pracę na mniejsze kroki: analiza, projekt rozwiązania, implementacja, testy, code review, poprawki, dokumentacja. Wtedy łatwiej zauważyć problem wcześniej. To szczególnie ważne w aplikacjach mobilnych, gdzie błędy architektoniczne, problemy wydajnościowe albo niejasne wymagania szybko kumulują się w kosztowny dług techniczny.
Czwarta zasada: chronić zespół przed nadmiarem pracy w toku. Jeżeli każdy robi pięć rzeczy naraz, to formalnie wszyscy są zajęci, ale realnie niewiele jest kończone. Młody lider powinien pilnować limitów WIP, czyli liczby zadań równocześnie wykonywanych. Dobra organizacja pracy nie polega na tym, że każdy jest maksymalnie obciążony. Polega na tym, że zadania przepływają przez proces bez ciągłego blokowania się.
Piąta zasada: feedback powinien być szybki, konkretny i spokojny. Nie warto czekać kilka miesięcy, aby powiedzieć komuś, że coś nie działa. Jednocześnie feedback nie powinien być emocjonalnym rozładowaniem frustracji. Dobry feedback opisuje sytuację, zachowanie i konsekwencję. Na przykład: „W ostatnich dwóch pull requestach zabrakło testów dla logiki walidacji. To zwiększa ryzyko regresji. Przy następnych zadaniach ustalmy minimalny zakres testów przed rozpoczęciem implementacji”. Taki komunikat jest precyzyjny i nie atakuje osoby.
Szósta zasada: code review nie może być areną dominacji. Lider powinien pilnować, aby przegląd kodu służył jakości, a nie pokazywaniu wyższości. Komentarze powinny być rzeczowe, techniczne i możliwe do wykonania. Zamiast „to jest złe”, lepiej napisać: „ta funkcja ma dwie odpowiedzialności, rozdzielmy walidację od zapisu danych”. Dobra kultura code review uczy zespół myślenia inżynierskiego.
Siódma zasada: spotkania muszą mieć funkcję. Daily nie jest raportem dla lidera, tylko krótkim mechanizmem synchronizacji. Sprint review nie jest pokazem slajdów, tylko demonstracją działającego efektu. Retrospektywa nie jest narzekaniem, tylko narzędziem poprawy procesu. Spotkanie bez celu, decyzji albo działania końcowego jest kosztem poznawczym dla zespołu.
Młody lider powinien też nauczyć się odróżniać kontrolę od odpowiedzialności. Kontrola polega na pytaniu: „co robiłeś przez cały dzień?”. Odpowiedzialność polega na pytaniu: „co blokuje postęp i jak możemy to usunąć?”. Ludzie pracują lepiej, kiedy rozumieją cel i mają autonomię w sposobie dojścia do niego. Mikrozarządzanie może dawać liderowi chwilowe poczucie bezpieczeństwa, ale zwykle obniża motywację i dojrzałość zespołu.
Bardzo ważna jest również ochrona dobrostanu psychicznego zespołu. Lider powinien obserwować przeciążenie, spadek energii, konflikty, wycofanie, cynizm i chroniczne pośpiechy. Jeżeli zespół regularnie pracuje po godzinach, to nie jest dowód zaangażowania. To sygnał, że źle planujemy, mamy za duży zakres, za mało ludzi, zbyt wiele długu technicznego albo zbyt późno wykrywamy problemy.
W zarządzaniu ludźmi trzeba uważać na trzy szczególnie groźne pułapki. Pierwsza to syndrom bohatera: lider sam dowozi projekt kosztem własnego zdrowia. Druga to unikanie konfliktu: lider nie mówi trudnych rzeczy, przez co problemy narastają. Trzecia to fałszywa dostępność: lider jest na każdym spotkaniu, w każdym wątku i przy każdym problemie, przez co sam staje się wąskim gardłem.
Dobra organizacja pracy wymaga rytmu. Zespół powinien mieć stały cykl planowania, realizacji, przeglądu i poprawy. W praktyce oznacza to: jasny backlog, dobrze opisane zadania, kryteria akceptacji, regularne code review, automatyczne testy, definicję ukończenia i przegląd ryzyk. Bez tego zespół może być pracowity, ale niekoniecznie skuteczny.
Lider powinien też pilnować długu technicznego. Nie można go traktować jako prywatnego problemu programistów. Dług techniczny wpływa na tempo pracy, jakość produktu, frustrację zespołu i przewidywalność projektu. Jeżeli lider ignoruje dług techniczny, to po pewnym czasie każda nowa funkcja zaczyna kosztować więcej, niż powinna. Dlatego część czasu w każdym cyklu pracy powinna być przeznaczona na refaktoryzację, aktualizację zależności, poprawę testów i upraszczanie architektury.
Najważniejsze nastawienie młodego lidera można ująć prosto: nie mam być centrum zespołu, tylko projektantem warunków jego działania. Mam dbać o jasność, tempo, jakość, bezpieczeństwo psychologiczne i odpowiedzialność. Mam uczyć ludzi samodzielności, a nie uzależniać ich od siebie. Mam reagować wcześnie, zanim problemy staną się kryzysami.
Dobry lider zespołu IT nie musi znać odpowiedzi na każde pytanie. Powinien jednak umieć stworzyć proces, w którym odpowiedzi są znajdowane szybko, spokojnie i zespołowo. To jest dojrzałe zarządzanie: mniej improwizacji, mniej presji, mniej chaosu — więcej jasnych reguł, dobrego feedbacku i świadomej pracy.

## Slide 32
Obowiązki lidera
1
Wizja techniczna i decyzje archt.
Przygotowuje i moderuje ADR. Utrzymuje architectural fitness function. Organizuje Architecture Review Board (ARB) raz na sprint. Odpowiada za tech debt roadmap.
2
Zarządzanie ryzykiem projektu
Prowadzi Risk Register (prawdopodobieństwo × wpływ). Identyfikuje single points of failure w zespole. Eskaluje blokery do PM w ciągu 24h.
3
Mentoring i rozwój zespołu
1:1 minimum 30 min/tydzień per osoba. Individual Development Plan (IDP) dla każdego. Pair programming juniora z seniorem ≥20% czasu.
4
Jakość kodu i standardy
Ustala coding guidelines (EditorConfig, linting, Detekt/SwiftLint). Pull Request template. Code review: 80% coverage minimum. Definicja Done egzekwowana.
5
Komunikacja z inwestorami
Weekly status report (2 akapity: osiągnięcia + ryzyka). Demo per sprint. Tłumaczy complexity na język biznesowy. Buffer między tech a biznesem.
6
Planowanie zasobów i mocy przerobowych
Uwzględnia urlopy, L4, onboarding nowych. Buffor na unplanned work: 20% sprint velocity. Nie obiecuje 100% capacity na nowe features.
7
Kultura i dobrostan zespołu
Mierzy morale zespołu (monthly mood check). Celebruje sukcesy (retrospective appreciation round).
Zapobiega burnoutowi: max 45h/tydzień jako norma.
Notes: Kiedy zaczynam prowadzić zespół, muszę zrozumieć jedną rzecz: lider nie jest „najlepszym programistą z dodatkowymi uprawnieniami”. Lider jest osobą, która organizuje warunki do dobrej pracy innych ludzi. Jego zadaniem nie jest kontrolowanie każdego szczegółu, lecz redukowanie chaosu, usuwanie blokad, dbanie o jakość decyzji i tworzenie środowiska, w którym zespół może pracować przewidywalnie.
Młody lider często popełnia błąd polegający na tym, że próbuje wszystko rozwiązać sam. Bierze najtrudniejsze zadania, poprawia kod za innych, siedzi po godzinach i ratuje sprint. Na krótką metę może to wyglądać bohatersko. Na dłuższą metę niszczy zespół, bo ludzie nie uczą się odpowiedzialności, nie rozwijają kompetencji i zaczynają zakładać, że lider zawsze wszystko naprawi. Dobry lider nie zastępuje zespołu. Dobry lider wzmacnia zespół.
Pierwsza zasada zarządzania brzmi: jasność jest ważniejsza niż intensywność. Zespół nie potrzebuje ciągłej presji, tylko jasnych priorytetów. Każdy powinien wiedzieć, co robimy, dlaczego to robimy, jaki jest oczekiwany efekt i co oznacza zakończenie zadania. Brak jasności bardzo szybko prowadzi do frustracji. Programista może pracować wiele godzin, ale jeśli cel jest niejasny, wysiłek łatwo idzie w złym kierunku.
Druga zasada: nie zarządzać przez domysły. Jeżeli coś jest ważne, trzeba to nazwać. Jeśli termin jest krytyczny, trzeba to powiedzieć. Jeśli jakość jest niewystarczająca, trzeba dać konkretny feedback. Jeśli ktoś robi dobrą pracę, też trzeba to nazwać. Milczenie lidera rzadko jest neutralne. Zespół często interpretuje milczenie jako brak zainteresowania, dezaprobatę albo ukrytą frustrację.
Trzecia zasada: organizować pracę w małych, kontrolowalnych porcjach. Duże zadania zwiększają niepewność, utrudniają estymację i opóźniają feedback. Lepiej rozbić pracę na mniejsze kroki: analiza, projekt rozwiązania, implementacja, testy, code review, poprawki, dokumentacja. Wtedy łatwiej zauważyć problem wcześniej. To szczególnie ważne w aplikacjach mobilnych, gdzie błędy architektoniczne, problemy wydajnościowe albo niejasne wymagania szybko kumulują się w kosztowny dług techniczny.
Czwarta zasada: chronić zespół przed nadmiarem pracy w toku. Jeżeli każdy robi pięć rzeczy naraz, to formalnie wszyscy są zajęci, ale realnie niewiele jest kończone. Młody lider powinien pilnować limitów WIP, czyli liczby zadań równocześnie wykonywanych. Dobra organizacja pracy nie polega na tym, że każdy jest maksymalnie obciążony. Polega na tym, że zadania przepływają przez proces bez ciągłego blokowania się.
Piąta zasada: feedback powinien być szybki, konkretny i spokojny. Nie warto czekać kilka miesięcy, aby powiedzieć komuś, że coś nie działa. Jednocześnie feedback nie powinien być emocjonalnym rozładowaniem frustracji. Dobry feedback opisuje sytuację, zachowanie i konsekwencję. Na przykład: „W ostatnich dwóch pull requestach zabrakło testów dla logiki walidacji. To zwiększa ryzyko regresji. Przy następnych zadaniach ustalmy minimalny zakres testów przed rozpoczęciem implementacji”. Taki komunikat jest precyzyjny i nie atakuje osoby.
Szósta zasada: code review nie może być areną dominacji. Lider powinien pilnować, aby przegląd kodu służył jakości, a nie pokazywaniu wyższości. Komentarze powinny być rzeczowe, techniczne i możliwe do wykonania. Zamiast „to jest złe”, lepiej napisać: „ta funkcja ma dwie odpowiedzialności, rozdzielmy walidację od zapisu danych”. Dobra kultura code review uczy zespół myślenia inżynierskiego.
Siódma zasada: spotkania muszą mieć funkcję. Daily nie jest raportem dla lidera, tylko krótkim mechanizmem synchronizacji. Sprint review nie jest pokazem slajdów, tylko demonstracją działającego efektu. Retrospektywa nie jest narzekaniem, tylko narzędziem poprawy procesu. Spotkanie bez celu, decyzji albo działania końcowego jest kosztem poznawczym dla zespołu.
Młody lider powinien też nauczyć się odróżniać kontrolę od odpowiedzialności. Kontrola polega na pytaniu: „co robiłeś przez cały dzień?”. Odpowiedzialność polega na pytaniu: „co blokuje postęp i jak możemy to usunąć?”. Ludzie pracują lepiej, kiedy rozumieją cel i mają autonomię w sposobie dojścia do niego. Mikrozarządzanie może dawać liderowi chwilowe poczucie bezpieczeństwa, ale zwykle obniża motywację i dojrzałość zespołu.
Bardzo ważna jest również ochrona dobrostanu psychicznego zespołu. Lider powinien obserwować przeciążenie, spadek energii, konflikty, wycofanie, cynizm i chroniczne pośpiechy. Jeżeli zespół regularnie pracuje po godzinach, to nie jest dowód zaangażowania. To sygnał, że źle planujemy, mamy za duży zakres, za mało ludzi, zbyt wiele długu technicznego albo zbyt późno wykrywamy problemy.
W zarządzaniu ludźmi trzeba uważać na trzy szczególnie groźne pułapki. Pierwsza to syndrom bohatera: lider sam dowozi projekt kosztem własnego zdrowia. Druga to unikanie konfliktu: lider nie mówi trudnych rzeczy, przez co problemy narastają. Trzecia to fałszywa dostępność: lider jest na każdym spotkaniu, w każdym wątku i przy każdym problemie, przez co sam staje się wąskim gardłem.
Dobra organizacja pracy wymaga rytmu. Zespół powinien mieć stały cykl planowania, realizacji, przeglądu i poprawy. W praktyce oznacza to: jasny backlog, dobrze opisane zadania, kryteria akceptacji, regularne code review, automatyczne testy, definicję ukończenia i przegląd ryzyk. Bez tego zespół może być pracowity, ale niekoniecznie skuteczny.
Lider powinien też pilnować długu technicznego. Nie można go traktować jako prywatnego problemu programistów. Dług techniczny wpływa na tempo pracy, jakość produktu, frustrację zespołu i przewidywalność projektu. Jeżeli lider ignoruje dług techniczny, to po pewnym czasie każda nowa funkcja zaczyna kosztować więcej, niż powinna. Dlatego część czasu w każdym cyklu pracy powinna być przeznaczona na refaktoryzację, aktualizację zależności, poprawę testów i upraszczanie architektury.
Najważniejsze nastawienie młodego lidera można ująć prosto: nie mam być centrum zespołu, tylko projektantem warunków jego działania. Mam dbać o jasność, tempo, jakość, bezpieczeństwo psychologiczne i odpowiedzialność. Mam uczyć ludzi samodzielności, a nie uzależniać ich od siebie. Mam reagować wcześnie, zanim problemy staną się kryzysami.
Dobry lider zespołu IT nie musi znać odpowiedzi na każde pytanie. Powinien jednak umieć stworzyć proces, w którym odpowiedzi są znajdowane szybko, spokojnie i zespołowo. To jest dojrzałe zarządzanie: mniej improwizacji, mniej presji, mniej chaosu — więcej jasnych reguł, dobrego feedbacku i świadomej pracy.

## Slide 33
Podsumowanie
1
Waliduj zanim zakodujesz
Każdy tydzień walidacji oszczędza miesiąc developmentu. 42% projektów upada z powodu braku potrzeby rynkowej.
2
Planowanie to inwestycja
Discovery + ADR + roadmapa = mniej zaskoczeń. Brak planu = plan na niepowodzenie.
3
Ludzie ponad procesy
Najlepszy stack technologiczny nie zastąpi dobrego zespołu z jasną wizją i dobrym liderem.
4
Mierz wszystko
AARRR, OKR, DORA metrics (Deployment Frequency, Lead Time, MTTR, Change Failure Rate).
5
Iteruj szybko, myśl długo
Małe częste releasy, duże strategiczne decyzje rzadziej. Build-Measure-Learn loop.
6
Dług techniczny == hipoteka
Spłacaj regularnie 20% sprintu. Zaniedbany rośnie z odsetkami i spowalnia cały projekt.
"Plans are worthless, but planning is everything." - Dwight D. Eisenhower ·
Programowanie aplikacji wymaga tyle samo inżynierii organizacyjnej, co technicznej.
Notes: Gdy podsumowuję proces tworzenia aplikacji mobilnej, najważniejsza wydaje mi się równowaga między planowaniem a adaptacją. Z jednej strony trzeba walidować pomysł, dokumentować decyzje, szacować koszty, projektować architekturę i mierzyć jakość. Z drugiej strony nie wolno przywiązywać się do planu tak mocno, żeby ignorować dane z rynku.
W projektach mobilnych technologia jest tylko jedną częścią sukcesu. Równie ważne są: zespół, komunikacja, testowanie, analiza danych, tempo iteracji i umiejętność rezygnowania z funkcji, które nie tworzą wartości. Ciekawostką jest to, że wiele nieudanych aplikacji nie przegrywa dlatego, że były źle zaprogramowane, ale dlatego, że rozwiązywały niewłaściwy problem albo zbyt późno zaczęły słuchać użytkowników.
Dobrze pasuje tu historyczna myśl przypisywana Dwightowi Eisenhowerowi: plany mogą okazać się bezużyteczne, ale samo planowanie jest niezbędne. Eisenhower mówił to w kontekście działań wojskowych, ale w projektach technologicznych działa to bardzo podobnie. Plan nie przewidzi wszystkiego, ale proces planowania zmusza nas do rozpoznania ryzyk, zależności, zasobów i możliwych scenariuszy. Dlatego w projektowaniu aplikacji mobilnych nie chodzi o stworzenie idealnego planu, lecz o zbudowanie zespołu i procesu, który potrafi rozsądnie reagować na rzeczywistość.